## Sheet1
Strona internetowa - kino
Kroki działania | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Czas trwania
1. Planowanie Systemu | 2019-09-28 | 2020-01-15 | 109
1.1 Stworzenie Dokumentu Założeń Wstępnych | 2019-09-28 | 2019-10-13 | 15
2. Analiza Systemu | 2019-10-25 | 2019-11-11 | 17
2.1 Stworzenie Wstępnego Planu Projektu | 2019-10-25 | 2019-11-11 | 17
3. Projekt Systemu | 2019-10-27 | 2019-11-08 | 12
3.1 Stworzenie Specyfikacji Wymagań Systemu | 2019-10-28 | 2019-11-09 | 12
4. Implementacja aplikacji .Net Core | 2019-12-01 | 2020-01-19 | 49
4.2 Implementacja Aplikacji Angular | 2019-12-01 | 2020-01-19 | 49
5. Testowanie | 2020-01-12 | 2020-01-19 | 7
6. Wdrożenie | 2020-01-19 | 2020-01-26 | 7