## Sheet1
Strona internetowa - kino
Kroki działania | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Czas trwania
1. Planowanie Systemu | 2019-10-20 | 2019-10-26 | 6
1.1 Stworzenie Dokumentu Założeń Wstępnych | 2019-10-20 | 2019-10-26 | 6
2. Analiza Systemu | 2019-10-27 | 2019-11-24 | 28
2.1 Stworzenie Wstępnego Planu Projektu | 2019-10-27 | 2019-11-24 | 28
3. Projekt Systemu | 2019-11-14 | 2019-12-01 | 17
3.1 Stworzenie Specyfikacji Wymagań Systemu | 2019-11-14 | 2019-12-01 | 17
4. Implementacja | 2019-12-01 | 2020-01-12 | 42
4.1 Implementacja wersji moblinej | 2019-12-01 | 2020-01-12 | 42
4.2 Implementacja wersji WWW | 2019-12-01 | 2020-01-12 | 42
5. Testowanie | 2020-01-12 | 2020-01-19 | 7
6. Wdrożenie | 2020-01-19 | 2020-01-26 | 7